## LPS
Lista del producto
Nombre de la tarea | Descripcion de la tarea | Historia | Sprint listo | Prioridad | Estado | Puntos de historia (Cada Sprint tiene 256 puntos) | Asignado al Sprint
Sprint 1 (Inicio de Sesión)
Tarea 1 | Desarrollar un sistema de inicio de sesión robusto que permita a todos los tipos de usuarios acceder a la aplicación de manera segura, verificando sus credenciales de forma adecuada. | SI | No | Medio | FINALIZADO | 42 | Si
Tarea 2 | Crear un proceso de restablecimiento de contraseña que permita a los usuarios recuperar o cambiar sus contraseñas de forma segura, incluyendo la verificación de identidad adecuada y la confirmación por correo electrónico o SMS. | SI | No | Alta | FINALIZADO | 42 | Si
Tarea 3 | Diseñar un sistema de notificaciones personalizadas que permita a los usuarios configurar sus preferencias de notificación, incluyendo eventos importantes, actualizaciones y comunicaciones escolares relevantes para su rol. | SI | No | Medio | FINALIZADO | 43 | Si
Tarea 4 | Implementar un registro de actividades detallado que capture todas las acciones realizadas por los usuarios en la aplicación, incluyendo el inicio de sesión, cambios de contraseña y cualquier interacción con los datos académicos. | SI | No | Medio | Sin Empezar | 43 | Si
Tarea 5 | Desarrollar una funcionalidad que permita a los USUARIOS acceder y visualizar de manera clara el historial completo de calificaciones y asistencias, con opciones de filtrado y búsqueda. | SI | No | Medio | FINALIZADO | 43 | Si
Tarea 6 | Garantizar que todos los usuarios tengan la capacidad de cerrar sesión de manera efectiva para proteger su privacidad y seguridad, incluyendo una funcionalidad que cierre todas las sesiones activas al cambiar la contraseña. | SI | No | Medio | FINALIZADO | 43 | Si
Sprint 2 (Manejo de roles )
Tarea 1 | Desarrollar un sistema de gestión de roles y permisos que permita a los coordinadores crear nuevos roles de usuario, asignar permisos específicos para acceder y gestionar diferentes pestañas del sistema, y definir jerarquías de roles. | SI | No | Alta | FINALIZADO | 42 | Si
Tarea 2 | Implementar una funcionalidad que permita a los coordinadores editar los roles de usuario existentes y ajustar sus permisos en cualquier momento, con un registro de cambios para auditar las modificaciones. | SI | No | Medio | FINALIZADO | 43 | Si
Tarea 3 | Crear la capacidad de desactivar temporalmente un rol de usuario o revocar permisos en caso de necesidad, garantizando que los cambios se apliquen de manera efectiva. | SI | No | Alta | FINALIZADO | 43 | Si
Tarea 4 | Desarrollar una vista de auditoría que muestre el historial de cambios realizados en los roles de usuario y los permisos asignados, proporcionando transparencia y seguimiento de las acciones. | SI | No | Medio | FINALIZADO | 43 | Si
Tarea 5 | Implementar una función que permita asignar roles predeterminados a nuevos miembros del personal, agilizando su integración en el sistema y asegurando que tengan acceso a las funcionalidades necesarias. | No | No | Medio | FINALIZADO | 43 | Si
Tarea 6 | Diseñar roles de usuario personalizados que se adapten a las necesidades específicas de estudiantes, docentes y acudientes, garantizando que tengan acceso a las funciones adecuadas sin comprometer la seguridad o la privacidad de los datos. | SI | No | Medio | FINALIZADO | 42 | Si
Sprint 3 (producto final)
Tarea 1 | Implementar un sistema de registro de usuarios completo que permita a los coordinadores crear cuentas, asignar roles específicos y establecer credenciales de inicio de sesión para nuevos usuarios. | SI | No | Alta | FINALIZADO | 42 | Si
Tarea 2 | Diseñar un proceso de verificación de información durante el registro para garantizar la autenticidad y precisión de los datos proporcionados por los nuevos usuarios, incluyendo la validación de documentos y otros detalles. | SI | No | Alta | FINALIZADO | 43 | Si
Tarea 3 | Crear la capacidad de importar en bloque un grupo de nuevos usuarios utilizando archivos u otros formatos de datos, con una funcionalidad de mapeo de campos personalizados. | SI | No | Medio | FINALIZADO | 43 | Si
Tarea 4 | Establecer notificaciones automáticas o informes que informen a los coordinadores sobre el registro exitoso de nuevos usuarios, lo que facilita el seguimiento y la gestión. | SI | No | Medio | FINALIZADO | 42 | Si
Tarea 5 | Desarrollar una funcionalidad que permita personalizar el proceso de registro de acuerdo con las necesidades específicas de la institución, incluyendo la adición de campos personalizados, instrucciones y requisitos adicionales. | SI | No | Medio | FINALIZADO | 43 | Si
Tarea 6 | Implementar una opción para que los nuevos usuarios reciban instrucciones claras y configuren sus contraseñas iniciales durante el proceso de registro y acceso, garantizando la seguridad de las cuentas. | SI | No | Medio | FINALIZADO | 43 | Si
Sprint 4 (Menú interactivo )
Tarea 1 | Implementar un menú interactivo que permita a los usuarios, incluyendo coordinadores, docentes, estudiantes y acudientes, acceder a funciones específicas, como gestión de eventos, publicación de noticias, administración de usuarios y creación de informes institucionales, además de permitir la personalización y edición del contenido en la página de inicio y el foro académico. | SI | No | Alta | FINALIZADO | 42 | Si
Tarea 2 | Incorporar en el menú interactivo la opción de administrar eventos y calendarios escolares para mantener a la comunidad informada sobre actividades académicas y extracurriculares. | SI | No | Medio | FINALIZADO | 43 | Si
Tarea 3 | Desarrollar funciones avanzadas en el menú interactivo que permitan a los usuarios generar informes y estadísticas sobre el rendimiento académico y la asistencia de los estudiantes. | SI | No | Alta | FINALIZADO | 42 | Si
Tarea 4 | Integrar en el menú interactivo la capacidad de gestionar y supervisar cuentas de usuario, incluyendo docentes, estudiantes y acudientes, para garantizar la integridad de la base de datos de la institución. | SI | No | Medio | FINALIZADO | 43 | Si
Tarea 5 | Diseñar el menú interactivo para que los docentes puedan acceder a recursos educativos y herramientas de enseñanza en línea, enriqueciendo así sus clases. | SI | No | Medio | FINALIZADO | 43 | Si
Tarea 6 | Implementar un sistema de mensajería interna y configuración de notificaciones personalizadas en el menú interactivo para facilitar la comunicación entre los usuarios y mantenerlos informados sobre eventos y actualizaciones importantes. | SI | No | Medio | FINALIZADO | 43 | Si