## PPS
Plan de proyecto Ágil
Nombre del proyecto | Papeleria
Gerente del proyecto | Julian Barney Jaimes Rincon
Entregable del proyecto
Declaración del alcance
Fecha de inicio | 2024-05-08
Fecha final | 2024-06-05
Progreso general | 100%
Nombre de la tarea | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Días | Estado
Sprint 1 | JEAN MORENO, BRAYAN SOTO | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 7 | Terminado
Tarea 1 | JEAN MORENO, BRAYAN SOTO | 2024-05-09 | 2024-05-15 | 6 | Terminado
Tarea 2 | JEAN MORENO, BRAYAN SOTO | 2024-05-10 | 2024-05-15 | 5 | Terminado
Tarea 3 | JEAN MORENO, BRAYAN SOTO | 2024-05-11 | 2024-05-15 | 4 | Terminado
Tarea 4 | JEAN MORENO, BRAYAN SOTO | 2024-05-12 | 2024-05-15 | 3 | Terminado
Tarea 5 | JEAN MORENO, BRAYAN SOTO | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 2 | Terminado
Tarea 6 | JEAN MORENO, BRAYAN SOTO | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 1 | Terminado
Sprint 2 | JEAN MORENO, BRAYAN SOTO | 2024-05-16 | 2024-05-18 | 2 | Terminado
Tarea 1 | JEAN MORENO, BRAYAN SOTO | 2024-05-17 | 2024-05-19 | 2 | Terminado
Tarea 2 | JEAN MORENO, BRAYAN SOTO | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 1 | Terminado
Tarea 3 | JEAN MORENO, BRAYAN SOTO | 2024-05-19 | 2024-05-21 | 2 | Terminado
Tarea 4 | JEAN MORENO, BRAYAN SOTO | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 2 | Terminado
Tarea 5 | JEAN MORENO, BRAYAN SOTO | 2024-05-21 | 2024-05-23 | 2 | Terminado
Tarea 6 | JEAN MORENO, BRAYAN SOTO | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 2 | Terminado
Sprint 3 | JEAN MORENO, BRAYAN SOTO | 2024-05-25 | 2024-05-27 | 2 | Terminado
Tarea 1 | JEAN MORENO, BRAYAN SOTO | 2024-05-25 | 2024-05-27 | 2 | Terminado
Tarea 2 | JEAN MORENO, BRAYAN SOTO | 2024-05-25 | 2024-05-27 | 2 | Terminado
Tarea 3 | JEAN MORENO, BRAYAN SOTO | 2024-05-26 | 2024-05-28 | 2 | Terminado
Tarea 4 | JEAN MORENO, BRAYAN SOTO | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 1 | Terminado
Tarea 5 | JEAN MORENO, BRAYAN SOTO | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 1 | Terminado
Tarea 6 | JEAN MORENO, BRAYAN SOTO | 2024-05-26 | 2024-05-29 | 3 | Terminado
Sprint 4 | JEAN MORENO, BRAYAN SOTO | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 1 | Terminado
Tarea 1 | JEAN MORENO, BRAYAN SOTO | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 1 | Terminado
Tarea 2 | JEAN MORENO, BRAYAN SOTO | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 1 | Terminado
Tarea 3 | JEAN MORENO, BRAYAN SOTO | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 1 | Terminado
Tarea 4 | JEAN MORENO, BRAYAN SOTO | 2024-06-02 | 2024-06-04 | 2 | Terminado
Tarea 5 | JEAN MORENO, BRAYAN SOTO | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 1 | Terminado
Tarea 6 | JEAN MORENO, BRAYAN SOTO | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 1 | Terminado
Formulas:
Fecha inicio = [Fecha final, row above]+1
Fecha inicio = [Fecha inicio, row above]