## Sheet1
Plan de lanzamiento ágil
Sprint | Tarea | Fecha de inicio | Fecha final | Duración | Estado | Fecha de lanzamiento | Objetivo
Sprint 1 | Tarea 1 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 1 | Planeado | 2024-03-12 | Desarrollar un sistema de inicio de sesión seguro y robusto que permita a todos los tipos de usuarios acceder a la aplicación de manera segura, verificando sus credenciales de forma adecuada.
| Tarea 2 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 2 | Planeado | 2024-03-12 | Establecer un proceso de restablecimiento de contraseña que garantice a los usuarios la recuperación o cambio seguro de sus contraseñas, incluyendo una verificación de identidad adecuada y la confirmación por correo electrónico o SMS.
| Tarea 3 | 2024-05-08 | 2024-05-11 | 3 | Planeado | 2024-03-12 | Diseñar un sistema de notificaciones personalizadas que permita a los usuarios configurar sus preferencias de notificación, incluyendo eventos importantes, actualizaciones y comunicaciones escolares relevantes para su rol.
| Tarea 4 | 2024-05-08 | 2024-05-13 | 5 | Planeado | 2024-03-12 | Implementar un registro de actividades detallado que capture todas las acciones realizadas por los usuarios en la aplicación, incluyendo el inicio de sesión, cambios de contraseña y cualquier interacción con los datos académicos.
| Tarea 5 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 7 | Planeado | 2024-03-12 | Desarrollar una funcionalidad que permita a los estudiantes, docentes y acudientes acceder y visualizar de manera clara el historial completo de calificaciones y asistencias, con opciones de filtrado y búsqueda.
| Tarea 6 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 7 | Planeado | 2024-03-12 | Garantizar que todos los usuarios tengan la capacidad de cerrar sesión de manera efectiva para proteger su privacidad y seguridad, incluyendo una funcionalidad que cierre todas las sesiones activas al cambiar la contraseña.
Sprint 2 | Tarea 1 | 2024-05-16 | 2024-05-18 | 2 | Planeado | 2024-03-12 | Desarrollar un sistema de gestión de roles y permisos que permita a los coordinadores crear nuevos roles de usuario, asignar permisos específicos para acceder y gestionar diferentes pestañas del sistema, y definir jerarquías de roles.
| Tarea 2 | 2024-05-16 | 2024-05-18 | 2 | Planeado | 2024-03-12 | Implementar una funcionalidad que permita a los coordinadores editar los roles de usuario existentes y ajustar sus permisos en cualquier momento, con un registro de cambios para auditar las modificaciones.
| Tarea 3 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 1 | Planeado | 2024-03-12 | Crear la capacidad de desactivar temporalmente un rol de usuario o revocar permisos en caso de necesidad, garantizando que los cambios se apliquen de manera efectiva.
| Tarea 4 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 0 | Planeado | 2024-03-12 | Desarrollar una vista de auditoría que muestre el historial de cambios realizados en los roles de usuario y los permisos asignados, proporcionando transparencia y seguimiento de las acciones.
| Tarea 5 | 2024-05-19 | 2024-05-18 | -1 | Planeado | 2024-03-12 | Implementar una función que permita asignar roles predeterminados a nuevos miembros del personal, agilizando su integración en el sistema y asegurando que tengan acceso a las funcionalidades necesarias.
| Tarea 6 | 2024-02-16 | 2024-02-18 | 2 | Planeado | 2024-03-12 | Diseñar roles de usuario personalizados que se adapten a las necesidades específicas de estudiantes, docentes y acudientes, garantizando que tengan acceso a las funciones adecuadas sin comprometer la seguridad o la privacidad de los datos.
Sprint 3 | Tarea 1 | 2024-04-29 | 2024-02-21 | -68 | Planeado | 2024-03-12 | Desarrollar e implementar un sistema de registro de usuarios completo que permita a los coordinadores crear cuentas, asignar roles específicos y establecer credenciales de inicio de sesión para nuevos usuarios, incluyendo estudiantes, docentes y acudientes.
| Tarea 2 | 2024-04-29 | 2024-02-21 | -68 | Planeado | 2024-03-12 | Diseñar un proceso de verificación de información durante el registro para garantizar la autenticidad y precisión de los datos proporcionados por los nuevos usuarios, incluyendo la validación de documentos y otros detalles.
| Tarea 3 | 2024-04-29 | 2024-02-21 | -68 | Planeado | 2024-03-12 | Crear la capacidad de importar en bloque un grupo de nuevos usuarios utilizando archivos u otros formatos de datos, con una funcionalidad de mapeo de campos personalizados.
| Tarea 4 | 29/04/20244 | 2024-05-25 | #VALUE! | Planeado | 2024-03-12 | Establecer notificaciones automáticas o informes que informen a los coordinadores sobre el registro exitoso de nuevos usuarios, lo que facilita el seguimiento y la gestión.
| Tarea 5 | 2024-04-29 | 2024-02-21 | -68 | Planeado | 2024-03-12 | Desarrollar una funcionalidad que permita personalizar el proceso de registro de acuerdo con las necesidades específicas de la institución, incluyendo la adición de campos personalizados, instrucciones y requisitos adicionales.
| Tarea 6 | 2024-04-29 | 2024-02-21 | -68 | Planeado | 2024-03-12 | Implementar una opción para que los nuevos usuarios reciban instrucciones claras y configuren sus contraseñas iniciales durante el proceso de registro y acceso, garantizando la seguridad de las cuentas.
Formulas:
Fecha de inicio = [Fecha final, row above]+1