## Sheet1
Plantilla de lista de pendientes del Sprint
| Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado orginal | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Revisión del Sprint
Sprint 1
Tarea 1 | 42 | JEAN CARLOS | finalizado | 42 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1
Tarea 2 | 42 | JEAN CARLOS | finalizado | 42 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2
Tarea 3 | 43 | JEAN CARLOS | finalizado | 43 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1
Tarea 4 | 43 | JEAN CARLOS | finalizado | 43 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2
Tarea 5 | 43 | JEAN CARLOS | finalizado | 43 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1
Tarea 6 | 43 | JEAN CARLOS | finalizado | 43 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1
Sprint 2 | 256 |  | finalizado | 256 | 54 | 49 | 46 | 42 | 35 | 30 | 8
Tarea 1 | 42 | BRAYAN SOTO | finalizado | 42 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1
Tarea 2 | 43 | BRAYAN SOTO | finalizado | 43 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 1
Tarea 3 | 43 | BRAYAN SOTO | finalizado | 43 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2
Tarea 4 | 43 | BRAYAN SOTO | finalizado | 43 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1
Tarea 5 | 43 | BRAYAN SOTO | finalizado | 43 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2
Tarea 6 | 42 | BRAYAN SOTO | finalizado | 42 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1
Sprint 3 | 256 |  | finalizado | 256 | 54 | 49 | 46 | 42 | 35 | 30 | 8
Tarea 1 | 42 | JEAN CARLOS | finalizado | 42 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1
Tarea 2 | 43 | JEAN CARLOS | finalizado | 43 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2
Tarea 3 | 43 | JEAN CARLOS | finalizado | 43 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1
Tarea 4 | 42 | JEAN CARLOS | finalizado | 42 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1
Tarea 5 | 43 | JEAN CARLOS | finalizado | 43 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2
Tarea 6 | 43 | JEAN CARLOS | finalizado | 43 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1
Sprint 4 | 256 |  | finalizado | 256 | 54 | 49 | 45 | 42 | 35 | 31 | 8
Tarea 1 | 43 | BRAYAN SOTO | finalizado | 43 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1
Tarea 2 | 42 | BRAYAN SOTO | finalizado | 42 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2
Tarea 3 | 43 | BRAYAN SOTO | finalizado | 43 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1
Tarea 4 | 43 | BRAYAN SOTO | finalizado | 43 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2
Tarea 5 | 43 | BRAYAN SOTO | finalizado | 43 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1
Tarea 6 | 42 | BRAYAN SOTO | finalizado | 42 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2
Sprint 5 | 256 |  | finalizado | 256 | 54 | 49 | 46 | 42 | 35 | 30 | 9
Tarea 1 | 42 | JEAN CARLOS | finalizado | 42 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2
Tarea 2 | 43 | JEAN CARLOS | finalizado | 43 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2
Tarea 3 | 43 | JEAN CARLOS | finalizado | 43 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1
Tarea 4 | 43 | JEAN CARLOS | finalizado | 43 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2
Tarea 5 | 42 | JEAN CARLOS | finalizado | 42 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2
Tarea 6 | 43 |  | finalizado | 43 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1
Sprint 6 | 256 |  | finalizado | 256 | 53 | 49 | 46 | 42 | 35 | 31 | 10
Tarea 1 | 42 | BRAYAN SOTO | finalizado | 42 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1
Tarea 2 | 43 | BRAYAN SOTO | finalizado | 43 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2
Tarea 3 | 43 | BRAYAN SOTO | finalizado | 43 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1
Tarea 4 | 43 | BRAYAN SOTO | finalizado | 43 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1
Tarea 5 | 43 | BRAYAN SOTO | finalizado | 43 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2
Tarea 6 | 42 | BRAYAN SOTO | finalizado | 42 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1
Sprint 7 | 256 |  | finalizado | 256 | 45 | 41 | 39 | 35 | 29 | 25 | 7
Tarea 1 | 42 | JEAN CARLOS | finalizado | 42 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2
Tarea 2 | 43 | JEAN CARLOS | finalizado | 43 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 1
Tarea 3 | 42 | JEAN CARLOS | finalizado | 42 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2
Tarea 4 | 43 | JEAN CARLOS | finalizado | 43 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1
Tarea 5 | 43 | JEAN CARLOS | finalizado | 43 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1
Tarea 6 | 43 |  | finalizado | 43 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1
Sprint 8 | 256 |  | finalizado | 256 | 45 | 41 | 38 | 35 | 29 | 26 | 6
Tarea 1 | 42 | BRAYAN SOTO | finalizado | 42 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1
Tarea 2 | 43 | BRAYAN SOTO | finalizado | 43 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2
Tarea 3 | 42 | BRAYAN SOTO | finalizado | 42 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1
Tarea 4 | 43 | BRAYAN SOTO | finalizado | 43 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2
Tarea 5 | 43 | BRAYAN SOTO | finalizado | 43 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1
Tarea 6 | 43 | BRAYAN SOTO | finalizado | 43 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2
Sprint 9 | 256 |  | finalizado | 256 | 45 | 41 | 39 | 35 | 29 | 25 | 8
Tarea 1 | 42 | JEAN CARLOS | finalizado | 42 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1
Tarea 2 | 43 | JEAN CARLOS | finalizado | 43 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2
Tarea 3 | 42 | JEAN CARLOS | finalizado | 42 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1
Tarea 4 | 43 | JEAN CARLOS | finalizado | 43 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2
Tarea 5 | 43 | JEAN CARLOS | finalizado | 43 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1
Tarea 6 | 43 | JEAN CARLOS | finalizado | 43 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1
| 256 | JEAN CARLOS | finalizado | 256 | 53 | 49 | 46 | 42 | 36 | 30 | 8
Total |  | JEAN CARLOS | finalizado | 2304 | 457 | 417 | 391 | 357 | 298 | 258 | 72